26.03.2020г.№35

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХУДОЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ХУДОЕЛАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2020ГОД»

Рассмотрев отчет об исполнении в 2021 году муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Худоеланском муниципальном образовании на 2020г., руководствуясь постановлением администрации Худоеланского муниципального образования №48 от 15.05. 2014г. «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Худоеланского муниципального образования и их формирования и реализации» администрация Худоеланского муниципального образования – администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в Худоеланском муниципальном образовании на 2020г»., за 2020 год (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Худоеланского сельского поселения.

И.о. Главы Худоеланского

муниципального образования:	Е.В. Терентьева

Приложение к постановлению администрации Худоеланского МО

от 26.03. 2021г. №35

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Худоеланском муниципальном образовании на 2020г

Отчет о реализации программы за отчетный 2020г.

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за отчетный 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие культуры и спорта в Худоеланском МО на 2020г. | Администрация Худоеланского МО | 2020г. | 5765,77тыс.руб. |
| 2 |  |  |  |  |

### ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы, библиотеки) | шт. | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проведение массовых праздников | Шт. | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Профилактика наркомании | Шт. | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта | Шт. | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Восстановление мемориальных сооружений и объектов | Шт. | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 3

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  |  | тыс. руб., -/+ | % |
|  |  |  | О.Б.М.Б | О.Б.М.Б |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры и спорта | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | областной бюджет местный бюджет, | 4497,68 | 4448,86 | -48,82 | 2% |
|  | 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры(библиотеки) | Местный бюджет | 737,56 | 737,56 | 0,0 | 1 0,0 |
|  | 3.Проведение массовых праздников | Местный бюджет | 16,00 | 16,00 | 0,0 | 00,0 |
|  | 4.Профилактика наркомании | Местный бюджет | 17,23 | 17,23 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5. Развитие физической культуры и спорта в Худоеланском МО | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 1 |
|  | 6.Восстановление мемориальных сооружений и объектов | Местный бюджет, районный бюджет | 546,12 | 546,12 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 5814,59 | 5765,77 | 48,82 | 2,0 |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ за 2020 год.

Таблица №4

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры и спорта | 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | 2020 г. | МБ | 4497,68 | 4448,86 | 4448,86 | 98,9% | Администрация Худоеланского МО МКУК Худоеланского МО |
|  | 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры(библиотеки) | 2020г. | МБ ОБ | 737,56 | 737,56 | 737,56 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
|  | 3. Проведение массовых праздников | 2020г | МБ | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
|  | 4.Профилактика наркомании | 2020г | МБ | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
|  | 5. Развитие физической культуры и спорта в Худоеланском муниципальном образовании | 2020г. | МБ | 0 | 0,0 | 0 |  | Администрация Худоеланского МО |
| приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования, в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности | 6. Восстановление мемориальных сооружений и объектов | 2020 | МБ, РБ | 546,12 | 546,12 | 546,12 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| Итого: |  |  | 5814,6 | 5765,7 | 5765,7 | 98,9% |  |

Доклад о реализации программы

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020год | всего |
|  |  | Преду смотрено | Выпол нено | Профин ансировано | предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Развитие сферы культуры на территории муниципального образования создание условий для повышения качества библиотечного обслуживания населения и обеспечения граждан равным и свободным доступом к информации | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры(библиотеки) | 4497,68 737,56 | 4448,86 737,56 | 4448,86 737,56 | 4497,68 737,56 | 4448,86 737,56 | 4448,86 737,56 |
| Организация досуга и приобщение жителей, проживающих на территории Худоеланского муниципального образования к участию в массовых праздниках, мероприятиях | Проведение массовых праздников | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативными явлениями в Худоеланском муниципальном образовании. | Профилактика наркомании | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом максимального числа детей и подростков, формирование здорового образа жизни. | Развитие физической культуры и спорта в Худоеланском муниципальном образовании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования, в надлежащее состояние | Восстановление мемориальных сооружений и объектов | 546,12 | 546,12 | 546,12 | 546,12 | 546,12 | 546,12 |
| Итого |  | 5814,6 | 5765,69 | 5765,69 | 5814,6 | 5765,69 | 5765,69 |