**20.02.2022г. №26**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ХУДОЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРОАЗОАНИЯ ЗА 2021ГОД**

Руководствуясь постановлением администрации Худоеланского муниципального образования – администрации сельского поселения от 15 мая 2014 года № 48 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Худоеланского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Худоеланского муниципального образования, администрация Худоеланского муниципального образования – администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет об исполнении целевых показателей муниципальных программ Худоеланского муниципального образования за 2020год.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике Худоеланского сельского поселения» и размещению на сайте в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Худоеланского

муниципального образования И.Д. Ботвенко

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«Развитие культуры и спорта в Худоеланском муниципальном образовании на 2021 год»**

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.02. 2022года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  изм. | Плановое  значение | Фактичес-кое  значение | Отклонение  фактического  значения от  планового | | Обоснование  причин  отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Худоеланском муниципальном образовании на 2021год»** | | | | | | | |
| 1 | Развитие культуры и спорта в Худоеланском муниципальном образовании на 2020год | Руб. | 6453508,26 | 6449489,25 | -4019,01 | 0,06% |  |
| **Подпрограмма 1 («Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы, библиотеки)»)** | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Руб. | 5379127,3 | 5375108,29 | -4019,01 | 0,06% |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки) | Руб. | 912380,96 | 912380,96 | 0,00 | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 («Проведение массовых праздников на территории Худоеланского муниципального образования»** | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение массовых праздников на территории Худоеланского муниципального образования | Руб. | 9600,00 | 9600,00 | 0,00 | 0% |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта в Худоеланском муниципальном образовании на 2021г.** | | | | | | | |
| 4.1 | -- | Руб. | 21400,00 | 21400,0 | 0,0 | 0% |  |
| **Подпрограмма №6 «Восстановление мемориальных сооружений и объектов** | | | | | | | |
| 5.1. | Восстановление мемориальных сооружений и объектов | Руб. | 131000,00 | 131000,00 | 0,0 | 0% |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.»

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.02. 2022года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  изм. | | | Плановое  значение | Фактическое  значение | | | Отклонение  фактического  значения от  планового | | | Обоснование  причин  отклонения | |
| -/+ | % | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия ЧС природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение комплексных мер противодействия ЧС природного и техногенного характера | Руб. | | | 100000-00 | 100000-00 | | | 0,0 | 0% | |  | |
| Подпрограмма 1 («Предупреждение ЧС и обеспечение пожарной безопасности в Худоеланском муниципальном образовании на 2021год») | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Паспорт безопасности по ЧС | Руб. | | | 30000-00 | 30000-00 | | |  | 0% | |  | |
| **Подпрограмма 2 («Профилактика наркомании на территории Худоеланского муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Профилактика наркомании на территории Худоеланского муниципального образования | | Руб. | 70000,00 | | | 70000,00 | 0,00 | | | 0% | |  | |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ХУДОЕЛАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2021ГОД»

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.02. 2022года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  изм. | Плано-вое  значение | Фактичес-кое  значение | Отклонение  фактического  значения от  планового | | Обоснование  причин  отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Развитие ЖКХ в Худоеланском муниципальном образовании на 2021г. г.» | | | | | | | |
| 1 | Развитие ЖКХ в Худоеланском муниципальном образовании на 2021г | Руб. | 3783976,85 | 1682600,12 | -2101376,73 | 44,46% | Поступление денежных средств после 25 декабря 2021года |
| Подпрограмма 1 («Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Худоеланского МО на 2021г. ) | | | | | | | |
| 1.1 | Оплата эл. энергии в. башни | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение населения качественной питьевой водой на территории Худоеланского МО на 2021г.) | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение населения качественной питьевой водой на территории Худоеланского МО на 2021г (эл. энергия, замена глуб. насоса, исследование воды, и др.) | Руб. | 3284612,85 | 1183236,12 | -2101376,73 | 36,02% | Поступление денежных средств после 25 декабря 2021года |
| 1.2. | Разработка фин-эконом модели для получ от службы по тарифам в сфере теплоснабжения (концессия) | Руб. | 99000,00 | 99000,00 | 0,0 | 0% |  |
| Подпрограмма 3 («Организация и содержание мест захоронения на территории населенных пунктов Худоеланского муниципального образования на 2021г.» | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и содержание мест захоронения на территории населенных пунктов Худоеланского муниципального образования на 2021г | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| Подпрограмма 4 «Использование и охрана земель в Худоеланском муниципальном образовании» | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель | Руб. | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Организация сбор и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Худоеланского МО» | | | | | | | |
| 1.1. | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | Руб. | 400364,00 | 400364,00 | 0,00 | 0% |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство территории | Руб. | 9000,00 | 0,00 | -9000,0 | 0% |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности**

**Худоеланского муниципального образования»**

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.02. 2021года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  изм. | Плано-вое  Значение | Фактичес-кое  значение | Отклонение  фактического  значения от  планового | | Обоснование  причин  отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО» | | | | | | | |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО | Руб. | 5298035,96 | 5228514,41 | -69521,55 | 1,31% |  |
| 2 | Межевание земельных участков на территории Худоеланского муниципального образования в 2021году | Руб. | 30000,00 | 30000,00 | 0,0 | 0% |  |
| Подпрограмма 1 (Развитие автомобильных дорог общего пользования) | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание (зимнее, летнее) автомобильных дорог местного значения, прочие работы, услуги | Руб. | 5168035,96 | 5102696,99 | -65338,97 | 1,26% |  |
| 1.2 | Оплата элэнергии уличного освещения | Руб. | 100000,00 | 95817,42 | -4182,58 | 3,22% |  |
| Подпрограмма 2 (Повышение безопасности дорожного движения) | | | | | | | |
| 2.2 | Оплата уличного освещения | Руб. | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0% |  |
| Подпрограмма № 3 Межевание земельных участков на территории Худоеланского муниципального образования в 2021году» | | | | | | | |
| 3.3 | Межевание земельных участков на территории Худоеланского муниципального образования в 2021году | Руб. | 30000,00 | 30000,00 | 0,0 | 0% |  |